## Sheet1
فرم بازدید و تأیید پیشرفت فیزیکی اجرای طرح گلخانه آقا/خانم/شرکت ............... به مساحت ...... مترمربع واقع در شهرستان ......... بخش ....... روستا............
ردیف | شرح | درصد | اظهار نظر کارشناس | توضیحات
1 | آماده سازی | 20%
1 | تسطیح سازه: شامل خاکبرداری، خاک ریزی و غیره | 2%
2 | محصور نمودن پس از اخذ مجوز شامل دیوارکشی یا فنس کشی و غیره | 2%
*3 | تأمین برق شامل خط انتقال و نصب کنتور | 5%
*4 | تأمین سوخت (گازرسانی شامل خط انتقال و نصب علمک) | 5%
*5 | تأمین آب شامل حفاری چاه، تجهیز چاه ، انتقال آب تا واحد | 5%
6 | اجرای سیستم روشنایی و محوطه سازی | 1%
2 | اجرای پروژه
| ابنیه جانبی | 10%
*1 | ساخت استخر ذخیره آب: شامل گودبرداری،فنداسیون،بتون ریزی ودیوار کشی، سیمانکاری، عایق کاری، لیسه کشی | 2%
2 | ساخت انبارو سالن بسته بندی و سردخانه شامل فنداسیون، بتون ریزی و دیوارکشی، سیمان کاری و نصب درب و پنجره | 3%
3 | ساخت واحد کارگری و مسکونی و اداری شامل فنداسیون، بتون ریزی و دیوارکشی، گچ کاری و کاشی کاری ،نصب درب و پنجره | 3%
4 | واحدهای ساخت ابنیه ایستگاه مرکزی گرمایش و سرمایش شامل فنداسیون، بتون ریزی و دیوارکشی، نصب درب و پنجره و نصب تأسیسات و لوازم تجهیزات مربوطه | 2%
3 | سازه گلخانه | 60%
*1 | تأمین لوازم و تجهیزات در محل پروژه بسته به نوع سازه لوله ها و اتصالات و جهت سازه های لوله ای و پروفیلهای آلومینیومی جهت سازه های آلومینیومی و غیره | 4%
*2 | تأمین پوشش شامل نایلون، شیشه و پلی کربنات و غیره | 1%
*3 | پی کنی فنداسیون و پی ریزی، چاله کنی و ... | 3%
*4 | نصب و اجراء سازه اصلی (ستون و کمان) | 25%
*5 | نصب و اجراء پوشش | 7%
*6 | تأمین و اجرای لوازم سیستم گرمایشی بسته به نوع سیستم شامل بخاری،دیگ،لوله و اتصالات و پمپ و کانالهای انتقال هوا و غیره و اجرای سیستم | 5%
*7 | تأمین و اجرای سیستم سرمایشی بسته به نوع سیستم شامل مه پاشها، فن، پد، کولر، سیستم های دمنده،سایبان و خنک کننده ها و غیره و نصب و راه اندازی آنها | 5%
*8 | تأمین و اجرای لوازم سیستم آبیاری بسته به نوع سیستم شامل نصب و راه اندازی پمپ ها، فیلتر، تانکرتغذیه کود، سیستم تزریق کود، سیستم بازیافت و غیره و نصب و راه اندازی آنها | 5%
*9 | اجرای سیستم روشنایی و برق رسانی به تأسیسات، بسته به نوع سیستم شامل تأمین و انشعابات سیستم های گلخانه و برق اضطراری و کابلهای مربوطه و نصب و راه اندازی آنها | 5%
10 | آماده سازی بستر | 10%
*11 | آماده سازی بستر و اجراء عملیات کشت شامل تأمین خزانه، انتقال نشاء در زمین اصلی و غیره | 10%
| امتیاز کل | 100%
توضیحات نهایی و فعالیتهای ویژه: |  |  | مهر و امضاء کارشناس
تاریخ
دریافت حداکثر امتیاز پیشرفت فیزیکی موارد ستاره دار برای دریافت پروانه بهره برداری الزامی است.*
تذکر: سطح سازه و ابنیه های احداثی باید متناسب با سطوح مندرج در پروانه تأسیس بوده و درصد پیشرفت فیزیکی بر این مبنا تعیین گردد.*